Приложение 2 к приказу

МБОУ «Гимназия»

от 10.02.2023 г. № 44-П

**План - график по обеспечению поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федеральной образовательной программы среднего общего образования**

 **в МБОУ «Гимназия» на 2023-2024 г.г.**

Основные задачи:

1.Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в соответствии с нормативными документами.

2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в МБОУ «Гимназия».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| 1 | **Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в МБОУ «Гимназия» | февраль 2023г.  | Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в МБОУ «Гимназия.Наличие в МБОУ «Гимназия» утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | до 01.09.2023г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне МБОУ «Гимназия» для введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Администрация |
| 1.3. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2023 г. – до 01.09.2024, один раз в год | Утвержденные должностные инструкции работников. | Директор |
| **2** |  **Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО** |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО и ФОП СОО  |  февраль 2023 года  | Наличие приказа о создании рабочей группы  | Директор |
| 2.2. | Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | 2023-2024 г.г., 1 раз в месяц | Протоколы или организационные проекты заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО |
| 2.6. | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | 2023-2024 г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников МБОУ «Гимназия» по вопросам обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО |
| **3** | **Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО** |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, педагогические работники |
| 3.2. | Изучение федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ ФГОС СОО и ФОП СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, педагогические работники |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | 2023-2024 г.г.  | Наличие планов методической работы на уровне ШМО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО в МБОУ «Гимназия» | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, руководители ШМО |
| 3.4. | Проведение заседаний школьных методических объединений  | 2023-2024 г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Заместители директора по УВР,руководители ШМО |
| **4** | **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО** |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО |  март 2023г. | Анализ готовности МБОУ «Гимназия» к введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Заместители директора по УВР |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ «Гимназия» по обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО | Постоянно | Наличие в МБОУ «Гимназия» плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров | Заместители директора по УВР |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО: * администрации;
* руководителей ШМО;
* учителей 10-11 классов
 | Постоянно | Наличие в МБОУ «Гимназия» сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Заместители директора по УВР |
| **5** | **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО** |
| 5.1. | Информирование родителей и общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно  | Информированность родителей и общественности о введении обновленного ФГОС СОО и ФОП СООНаличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандартыНаличие информации на сайте МБОУ «Гимназия» о ходе и результатах введения ФГОС СОО и ФОП СОО | Заместители директора по УВР |
| 5.2. | Размещение на сайте МБОУ «Гимназия» плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | февраль 2023г. | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО на сайте | Заместители директора по УВР |
| 5.3. | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Май, 2023г., Сентябрь 2023г. | Протоколы родительских собраний (общешкольного и классного). | Заместители директора по УВР,Классные руководители |
| 5.4. | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Заместители директора по УВР, педагогически работники  |
| **6** | **Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО** |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав учащихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Директор |
| **7** | **Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО** |
| 7.1. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | 2023- 2024 г.г., один раз в год | Анализ готовности МБОУ «Гимназии» к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Директор |
| 7.2. | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | февраль -август 2023 – 2024г.г.  | Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой.Формирование заказа на учебники. | Заведующий библиотекой |
| 7.3. | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования  | Постоянно | Обеспеченность МБОУ «Гимназии» учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием.Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО | Директор,заместители директора, руководители ШМО |
| 7.4. | Организация сетевого взаимодействия МБОУ «Гимназии» с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Гимназия» с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО | Директор,заместители директора |

1. ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);
2. ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014